水电水利工程工程量计算规定
       【副 题 名】：
　　　　　　　　　　　　Rule on calculation of volume of work in hydropower and water conservancy project
       【起草单位】：
       【标 准 号】：
　　　　　　　　　　　　DL/T5088-1999
       【代替标准】：
       【颁布部门】：
       【发布日期】：
       【实施日期】：
       【批准文号】：
       【批准文件】：
       【全　　文】：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　范　　 围

　　本标准规定了水电水利工程量计算原则和要求，适用于预可行性研究报告、可行性研究报告阶段的水电水利工程工程量计算工作。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　引　用　标　准

　　下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
　　DL5021-93　水利水电工程初步设计报告编制规程
　　SDJ338-89　水利水电工程施工组织设计规范
    电计[1993]567号　水电工程预可行性研究报告编制暂行规定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　总　　则

　　3.0.1　水电水利工程各设计阶段的设计工程量，是设计的重要参数和编制工程概（估）算的主要依据。为做好和统一设计工程量的计算工作，特制定本规程。
　　3.0.2　永久水工建筑物和主要施工临建工程的工程量，其项目划分，根据不同设计阶段设计精度的要求，预可行性研究阶段和可行性研究阶段分别应符合能源水规[1990]825号文《水利水电工程可行性研究投资估算编制办法》和电水规[1997]123号文《水力发电工程可行性研究报告设计概算编制办法及费用标准》的工程项目划分的规定。
    3.0.3　提供编制概（估）算的各项目设计工程量，应根据建筑物或工程的设计几何轮廓尺寸净值进行计算，并按附录A表所列乘以相应的阶段系数。施工中超挖、超填部分已计入概算定额，不再包括在设计所提出的工程量中。
　　3.0.4　水电水利工程工程量计算除执行本规程外，预可行性研究阶段还应符合电计[1993]567号文、能源水规[1990]825号文和SDJ338的规定；可行性研究阶段还应符合DL5021、SDJ338、电水规[1997]123号文等有关规程、规范和办法的规定。

　　　　　　　　　　　　　　　　 4　 永久建筑物工程量计算

　　4.0.1　土石方开挖工程量，应根据工程布置图切取剖面按不同岩土类别分别进行计算，土石方开挖工程量应将明挖、洞挖分开，明挖分坑槽、坡面、基础、水下开挖；洞挖分平洞、斜井、竖井、地下厂房洞室。
　　4.0.2　土石方填筑工程量，应根据建筑物设计断面中的分区及其不同材料分别进行计算，其沉陷量应包括在内。
　　4.0.3　混凝土工程量，对不同类别、部位、标号及级配须分别进行计算；钢筋混凝土的钢筋按配筋量计算。
　　4.0.4　固结灌浆与帷幕灌浆的工程量（包括灌浆检查孔），自建基面算起。钻孔深度（包括排水孔）自孔顶高程算起，并按地层或混凝土不同部位分别计算。接触灌浆及接缝灌浆按设计所需面积计算。地下工程顶部的回填灌浆，其范围一般在顶拱中心角90°～120°以内，按设计的混凝土衬砌外缘面积计其工程量；地下工程的固结灌浆及排水孔数量根据设计要求计算。
　　4.0.5　喷锚支护工程量，根据设计要求计算，其中喷混凝土和砂浆应计及回弹量；锚杆、预应力锚索、钢筋网应说明型式、直径、长度、数量及岩石级别。
　　4.0.6　预可行性研究阶段，对外公路工程量根据1／l0000～l／5000地形图拟定的线路走向、平均纵坡所计得的公路长度及选定的公路等级，按扩大指标进行计算，对其中的大中型桥涵、隧道需要单独估算工程量。可行性研究阶段，在大、中型工程中应做专项设计，提出公路、桥涵、隧道等的各项工程量。
　　4.0.7　上坝公路、进厂公路及永久生产、生活区等主要交通干线，应根据1／2000～1／500地形图进行路基、路面和有关建筑物设计计算工程量并乘以相应的阶段系数。

　　　　　　　　　　　　　　　 5　 施工临建工程工程量计算

　　5.0.1　施工导流工程，包括围堰（及拆除工程）、明渠、隧洞、涵管、底孔等工程量，与永久建筑物结合的部分及混凝土墙头计入永久工程量中，不结合的部分计入临时工程量中，分别乘以各自的阶段系数。导流底孔封堵，闸门设施应计入临时工程量中。
　　5.0.2　地下工程施工支洞的工程量，应根据施工组织设计及永久建筑物要求进行计算。临时支护的锚杆、喷混凝土、钢支撑以及混凝土衬砌施工用的钢筋、钢材等工程量应根据设计要求计算。
　　5.0.3　大型施工设施及施工机械布置所需土建工程量，如砂石系统、混凝土系统、缆式起重机平台的开挖或混凝土基座、排架和门、搭机栈桥等，按永久建筑物要求计算工程量。
　　5.0.4　场内临时交通可根据1/5000-1/2000施工总平面布置图拟定路线走向、平均纵坡计得的公路长度和选定的级别，以及桥涵、防护工程等，按扩大指标进行计算。对其中的大、中型桥涵需单独计算工程量。
　　5.0.5　场外输电线路，可根据1/10000～1/5000地形图选定的线路走向计算长度，并说明电压等级、回路数。施工变电站设备的数量，根据容量确定。施工场内外通信设备应根据工程实际情况确定。
　　5.0.6　临时生产、生活房屋建筑工程量，按SDJ338-89的规定计算。
　　5.0.7　对其他临时工程的工程量，如场地平整、施工占地等，按施工总布置进行估算。

　　　　　　　　　　　　　　　　　6　金属结构工程量计算

　　6.0.1　水工建筑物各种钢闸门和拦污栅的重量，预可行性研究阶段可按已建工程资料用类比法确定；在可行性研究阶段应根据闸门、拦污栅的主要构件进行计算，并按已建工程资料用类比法综合研究确定。
　　6.0.2　与各种钢闸门和拦污栅配套的门槽埋件及各种启闭机的重量，在预可行性研究阶段、可行性研究阶段，均可参考已建工程及现行启闭机系列标准的资料类比选用。

　　　　　　　　　　　　　　　　　7　机电设备需要量计算

　　7.0.1　预可行性研究阶段，机电设备及安装工程按水轮机、发电机、厂内桥式起重设备、主变压器、高压设备、主阀等项计算。对其他机电设备，根据工程实际需要，经设备选型，通过经验公式计算和已建工程资料类比综合研究确定。
　　7.0.2　可行性研究阶段机电设备及安装工程量，应根据电水规[1997]123号文的项目划分“第三部分机电设备及安装工程”中的设备及安装工程所列细项分别计算。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附录A（标准的附录）

　　　　　　　　　　　　 水电水利工程不同设计阶段工程量阶段系数表
　　　┌───────────┬───────────────────────┐
　　　│　 ╲　工　 ╲　 项　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│╲设　╲ 程　 ╲　目　│　　　　　　　混　凝　土　　　　　　　　　　　│
　　　│类╲计　 ╲量　 ╲　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　╲ 阶　╲（万）╲ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　　╲ 段　╲　　╲ ├─────┬─────┬─────┬─────┤
　　　│　　别　╲　　 ╲　　 │　＞300　 │300～100　│　100～50 │　 ＜50　 │
　　　├────┬──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│永久水工│预可行性研究│1.02～1.04│1.04～1.06│1.06～1.08│1.08～1.10│
　　　│建筑物　├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│　　　　│可行性研究　│1.01～1.02│1.02～1.03│1.03～1.04│1.04～1.05│
　　　├────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│施工临时│预可行性研究│1.04～1.07│1.07～1.10│1.10～1.13│1.13～1.16│
　　　│建筑物　├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│　　　　│可行性研究　│1.02～1.05│1.05～1.08│1.08～1.11│1.11～1.14│
　　　├────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│　　　　│预可行住研究│　　—　　│　　—　　│　　 —　 │　　—　　│
　　　│金属结构├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│　　　　│可行性研究　│　　—　　│　　—　　│　　 —　 │　　—　　│
　　　└────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
　　　　续表一

　　　┌───────────┬───────────────────────┐
　　　│　 ╲　工　 ╲　 项　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│╲设　╲ 程　 ╲　目　│　　　　　　　土石方开挖　　　　　　　　　　　│
　　　│类╲计　 ╲量　 ╲　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　╲ 阶　╲（万）╲ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　　╲ 段　╲　　╲ ├─────┬─────┬─────┬─────┤
　　　│　　别　╲　　 ╲　　 │　＞500　 │500～200　│200～50　 │　＜50　　│
　　　├────┬──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│永久水工│预可行性研究│1.02～1.04│1.04～1.06│1.06～1.08│1.08～1.10│
　　　│建筑物　├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│　　　　│可行性研究　│1.01～1.02│1.02～1.03│1.03～1.04│1.04～1.05│
　　　├────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│施工临时│预可行性研究│1.04～1.07│1.07～1.10│1.10～1.13│1.13～1.16│
　　　│建筑物　├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│　　　　│可行性研究　│1.02～1.05│1.05～1.08│1.08～1.11│1.11～1.14│
　　　├────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│　　　　│预可行住研究│　　—　　│　　—　　│　　 —　 │　　—　　│
　　　│金属结构├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│　　　　│可行性研究　│　　—　　│　　—　　│　　 —　 │　　—　　│
　　　└────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

　　　 续表二

　　　┌───────────┬───────────────────────┐
　　　│　 ╲　工　 ╲　 项　 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│╲设　╲ 程　 ╲　目　│　　　　 土石方填筑、干砌石、浆砌石　　　　　 │
　　　│类╲计　 ╲量　 ╲　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　╲ 阶　╲（万）╲ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　　│　　　╲ 段　╲　　╲ ├─────┬─────┬─────┬─────┤
　　　│　　别　╲　　 ╲　　 │＞500　　 │500～200　│200～50　 │　 ＜50　 │
　　　├────┬──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│永久水工│预可行性研究│1.02～1.04│1.04～1.06│1.06～1.08│1.08～1.10│
　　　│建筑物　├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│　　　　│可行性研究　│1.01～1.02│1.02～1.03│1.03～1.04│1.04～1.05│
　　　├────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│施工临时│预可行性研究│1.04～1.07│1.07～1.10│1.10～1.13│1.13～1.16│
　　　│建筑物　├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│　　　　│可行性研究　│1.02～1.05│1.05～1.08│1.08～1.11│1.11～1.14│
　　　├────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│　　　　│预可行住研究│　　—　　│　　—　　│　　 —　 │　　—　　│
　　　│金属结构├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│　　　　│可行性研究　│　　—　　│　　—　　│　　 —　 │　　—　　│
　　　└────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

　　　续表三

　　　┌───────────┬─────┬─────┬─────┐
　　　│　 ╲　工　 ╲　 项　 │　　　　　│　　　　　│　　　　　│
　　　│╲设　╲ 程　 ╲　目　│　 钢　　 │　 钢　　 │　　灌　　│
　　　│类╲计　 ╲量　 ╲　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│
　　　│　　╲ 阶　╲（万）╲ │　　　　　│　　　　　│　　　　　│
　　　│　　　╲ 段　 ╲　　╲│　 筋　　 │　 材　　 │　　浆　　│
　　　│　　别　╲　　 ╲　　 │　　　　　│　　　　　│　　　　　│
　　　├────┬──────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│永久水工│预可行性研究│　1.05　　│　1.05　　│　1.15　　│
　　　│建筑物　├──────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│　　　　│可行性研究　│　1.03　　│　1.03　　│　1.10　　│
　　　├────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│施工临时│预可行性研究│　1.10　　│　1.10　　│　1.20　　│
　　　│建筑物　├──────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│　　　　│可行性研究　│　1.05　　│　1.05　　│　1.15　　│
　　　├────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│　　　　│预可行住研究│　　—　　│　1.15　　│　　—　　│
　　　│金属结构├──────┼─────┼─────┼─────┤
　　　│　　　　│可行性研究　│　　—　　│　1.10　　│　　—　　│
　　　└────┴──────┴─────┴─────┴─────┘

　　注

　　1.表中各栏工程量，系指枢纽总工程量。
　　2.各设计阶段工程系数应在分项工程量（相当于概算编制的“三级项目”）中乘以阶段系数。在总工程量中不再乘阶段系数，以免重复。
　　3.土石坝填筑工程量系在已包括沉陷的基数中乘以阶段系数，沉陷量可取坝高的0.50％～1.00％。
　　4.截流工程的工程量阶段系数可取1.25～1.35。
　　5.阶段系数按工程地质条件及建筑物结构复杂程度取值，复杂的取大值，简单的取小值。